Estimación del esfuerzo y cálculo de Puntos Función

Para el cálculo del esfuerzo necesario y el plazo de nuestro proyecto, utilizamos la metodología de los Puntos Función.

En primer lugar, determinamos los tipos de Puntos Función a contar:

ILFs: Internal Logical Files
EIFs: External Interface Files

EIs: External Inputs
EOs: External Outputs
EQs: External Inquirys

Para la aplicación del calculo de PFs tendremos en cuenta que se trata de un proyecto de nuevo desarrollo. También debemos considerar los límites de la aplicación, que son los siguientes:
1. Basándonos en el punto de vista del usuario viajero, podrá consultar en todo momento los autobuses que están en servicio en un determinada linea, el tiempo que tardará en pasar el próximo autobus por una linea, o sus paradas favoritas.
2. Desde control se podrá llevar un seguimiento de los autobuses que estan en servicio, de las lineas que estan en funcionamiento.
3. El conductor del autobus recibirá la información relativa a la ruta a seguir, he irá comunicando a control información cada vez que pasa por una parada.

A continuación identificamos los datos funcionales y su complejidad:

ILFs: Fichero de favoritos, Autobus.
EIFs: Lineas, paradas, Pasa_Por

Una vez definidas las bases para la estimación, calculamos ILFs y EIFs:

ILFs
Nombre	DETs	RETs	Complejidad
Fichero de Favoritos	2	0	Baja
Autobus	6	1	Baja

EIFs
Nombre	DETs	RETs	Complejidad
Lineas	4	2	Baja
Paradas	4	1	Baja
Pasa_Por	2	2	Baja

A partir de los ILFs y EIFs ya podemos hacer un cálculo de los Puntos Función sin ajustar:

	Baja		Media		Alta		Total
EI	10	X3	1	X4	0	X6	34
EO	11	X4	4	X5	0	X7	64
EQ	9	X3	0	X4	0	X6	27
ILF	2	X7	0	X10	0	X15	14
EIF	3	X5	0	X7	0	X10	15
					PF Totales		154

Para estimar los EI's, EO's y EQ's se han seguido los diagramas de actividad , contabilizando en cada paso los datos de entrada/salida y las tablas de la base de datos que se consultan o modifican.

Ahora definimos el factor de ajuste, valorando las distintas características del proyecto:

Características	Grado de influencia
Comunicaciones de datos	5
Funciones distribuidas	4
Rendimiento	4
Configuraciones fuertemente utilizadas	0
Frecuencia de transacciones	4
Entrada de datos on-line	5
Eficiencia del usuario final (ayudas, scrolling, ventanas…)	4
Actualizaciones on-line	3
Procesos complejos	4
Reutilización	4
Facilidad de instalación	0
Facilidad de operación (arranque, respaldo, recuperación)	5
Instalación de distintos lugares	5
Facilidad de cambios	4
Grado total de influencia (TDI)	51

Valor del factor de ajuste (VAF): TDI x 0’01 + 0’65 = 1,16

A partir del factor de ajuste, podemos hacer el calculo de los Puntos Función ajustados:

Puntos función de la nueva aplicación (AFP) = PF Totales x VAF = 154 x 1,16= 178,64.

Estimación del esfuerzo y plazos requeridos:

El tamaño es aproximadamente de 179. La productividad estándar es de 1 PF por día y persona.

Por lo tanto, calculamos que el esfuerzo requerido es:

Esfuerzo = Tamaño x Productividad = 179 x 1 = 179

Y el plazo requerido es:

Plazo = Esfuerzo / NºRecursos = 179/4 = 44,75 días.
A partir de la planificación temporal vista en el diagrama de GANTT, este plazo se divide de la siguiente manera:

Fase de diseño del sistema: 10 días
Fase de implementación: 35 días